Практическая работа № 1

Разработка плана внедрения программного обеспечения

Объект внедрения: информационная система «Система учёта книг в библиотеке» (библиотека колледжа).

1. Цели внедрения

Перейти с бумажных формуляров и карточек на единую электронную картотеку фонда.

Сократить время выдачи книги читателю до нескольких секунд.

Исключить двойную выдачу одного экземпляра и потерю записей о выдаче.

Автоматически отслеживать просроченные книги и формировать отчёты для заведующего.

2. Содержание плана внедрения

Цели и измеримые результаты.

Этапы работ и что получается на выходе каждого этапа.

Ответственные за каждый этап.

Оборудование и программное обеспечение.

Календарные сроки.

Риски и способы их снижения.

Критерии приёмки системы.

3. Основные этапы работ и сроки

| Этап | Что делается | Результат | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обследование | Изучение текущего учёта, интервью с библиотекарями, фиксация требований | Список требований | 2 дня | Руководитель проекта |
| 2. Подготовка данных | Сверка бумажной картотеки, составление списка авторов и разделов, перенос в таблицы | Выверенный фонд | 3 дня | Библиотекарь |
| 3. Развёртывание | Установка СУБД и приложения, создание учётных записей и ролей | Работающий сервер | 2 дня | Системный администратор |
| 4. Опытная эксплуатация | Выдача и приём книг в системе параллельно с бумажным журналом | Список замечаний | 4 дня | Библиотекарь, специалист поддержки |
| 5. Обучение | Занятие с сотрудниками, раздача краткой памятки | Обученный персонал | 1 день | Специалист поддержки |
| 6. Переход | Отказ от бумажного журнала, контроль первой недели | Система в штатной работе | 2 дня | Руководитель проекта |

Итого: 14 рабочих дней.

4. Необходимые ресурсы

Два рабочих места библиотекаря и один сервер (или выделенный ПК) для базы данных.

Программное обеспечение: Python, Django, PostgreSQL, браузер.

Сканер штрихкодов — по желанию, для ускорения ввода инвентарных номеров.

Команда: руководитель проекта, системный администратор, специалист поддержки.

5. Риски и меры

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| В бумажной картотеке есть дубли и ошибки | Сверка по инвентарным номерам до загрузки в систему |
| Сотрудники привыкли к бумаге | Параллельная работа первые дни, памятка у каждого рабочего места |
| Потеря данных при сбое сервера | Ежедневная копия базы данных на отдельный носитель |
| Срыв сроков | Недельный контроль и запас в два дня |

6. Критерии успешного завершения

Каждая выдача и возврат фиксируются в системе без обращения к бумажному журналу.

Весь фонд загружен, расхождений с картотекой не осталось.

Заведующий получает отчёт о задолженностях одним действием.

Библиотекари работают без помощи разработчика.

Вывод

Составлен план внедрения системы учёта книг: определены цели, расписаны шесть этапов на 14 рабочих дней с результатами и исполнителями, перечислены ресурсы, риски и критерии приёмки. План позволяет перейти на электронный учёт без остановки работы библиотеки.